Приложение № 1

к приказу «УО»

от «15»   марта 2023г

№ 158/1

План-график

Мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

среднего общего образования

| № | Наименование мероприятия: | Сроки исполнения: | Ответственные: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы ведения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне | Февраль –март 2023 | Министерство образования РТ, Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 2. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в г.Ак-Довурак (муниципальный/школьный координационный совет, муниципальное учебно-методическое объединение по общему образованию) | Февраль –март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, Руководители ММО |
| 3 | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | Февраль-март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители по УВР, НМР |
| 4 | Проведение совещаний с подведомственными Министерству образования РТ организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 | Министерство образования РТ, УО г.Ак-Довурак, ОО |
| 5 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС СОО | Февраль-март 2022 | Министерство образования РТ, Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 6 | Актуализация функций муниципальных/школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных руководителей | Февраль-март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 7 | Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 8 | Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения РФ по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС (выездные и формате ВКС) | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители директоров по УВР, НМР |
| 9 | Организация участия муниципальной/школьной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль-март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 10 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители директоров по УВР, НМР, зав библиотеками |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 11 | Формирование муниципального/школьного планов-графиков по введению обновленного ФГОС | Февраль- март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 12 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | февраль-март 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 13 | Активизация (организация) работы муниципальных/школьных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | Март-декабрь 2023 | Муниц координатор Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители директоров по УВР, НМР, Руководители ММО |
| 14 | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь-апрель 2023 | Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители директоров по УВР, НМР |
| 15 | «Экспертная апробация» примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования углубленного уровня. | Март-май 2023г | УО г.Ак-Довурак Директоры ОО, заместители директоров по УВР |
| 16 | Организация и проведение педагогический советов в ОО по введению обновленных ФГОС СОО | Апрель-май 2023г | Директоры ОО, Заместители по УВР |
| 17 | Республиканская конференция «Реализация обновленных ФГОС общего образования» | Октябрь 2023 | Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» УО г.АК-Довурак Директоры ОО, заместители директоров по УВР, НМР Руководители ММО |
| 18 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений спорта и культуры, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | февраль-декабрь 2023 | Минобр РТ, УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 19 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 | Минобр РТ, УО г.Ак-Довурак Директоры ОО |
| 20 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 | Министерство образования РТ, УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 21 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФГОС СОО | Август 2023 | Министерство образования РТ, УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 22 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак Директоры ОО |
| 23 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак Директоры ОО |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 24 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ | Март-апрель 2023т | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 25 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием, школьных координаторов | Март 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 26 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | март-апрель 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО |
| 27 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», Начальник отдела дошкольного и общего образования Директоры ОО, заместители директоров по НМР |
| 5.Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 28 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО | Февраль-апрель 2023 | ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 29 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-апрель 2023 | Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 30 | Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные учреждения на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель-Май 2023 | УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 31 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО по зонам успешности (зеленая, желтая, красная) | Декабрь 2023 | УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 32 | Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС в ОО | Март 2023, далее ежемесячно | УО г.Ак-Довурак, Директоры ОО |