Приложение № 1 к приказу

№_117/1_ от 20.03.2023 г.

ПЛАН - ГРАФИК мероприятий

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,

(далее - обновленный ФГОС СОО)

в МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурак

| № п/ п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Определение ответственных по вопросам введения ФГОС СОО. | Март, 2023 г. | Администрация школы | Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ. |
| 2. | Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО в образовательном учреждении | Март, 2023 г. | Администрация школы | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне школы |
| 3. | Организация проведения самодиагностики к введению ФГОС СОО | Февраль, 2023 г. | Администрация школы | Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены проблемы. |
| 4. | Организация работы методических объединений школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО | Март, 2023 г. | Руководители методических объединений, учителя- предметники | Обеспечена оперативность во взаимодействии школьных методических объединений по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО |

| 5. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023 г., далее ежегодно | Администрация школы | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Комплектование библиотеки УМК по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 г. | Администрация школы, библиотекарь | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7. | Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Март, 2023 г. | Администрация школы | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами- графиками |
| 8. | Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО | Февраль-август, 2023 г. | Администрация школы | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО |
| 9. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования | Февраль-июнь, 2023 г. | Администрация школы, руководители ШМО, учителя- предметники. | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО |

2

|  | УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 01.09. 2023 г. | Администрация школы | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО |
| 11. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01.09. 2023 г. | Администрация школы |  |
| 12. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО | До 01.09. 2023 г. | Администрация школы |  |
| 13. | Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 г. | Администрация школы |  |
| III. | Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |
| 14. | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в муниципальных совещаниях по вопросам введения и результатах реализации ФГОС СОО по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО | Февраль - декабрь 2023 | Администрация школы | Консультационная и методическая помощь администрации школы и педагогическим работникам, включение методических рекомендаций в свою педагогическую деятельность. |
| 15. | Корректировка плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Март, 2023 г. | Администрация школы, руководители методических объединений | Проведены заседания методических объединений учителей-предметников для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО |
| 16. | Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь - декабрь 2023 г. | Администрация школы, руководители МО, библиотекарь, учителя- предметники | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |

3

| 17. | Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 г. | Администрация школы, руководители МО, учителя- предметники | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Июнь, 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ; своевременная коррекция деятельности педагогов. |
| 19. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь-декабрь, 2023 г. | Администрация школы, учителя- предметники | Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий. |
| 20. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - | Сентябрь-декабрь, 2023 г. | Администрация школы, учителя- предметники | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе городских МО |

4

|  | - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 21. | Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Февраль, 2023 г. | Администрация школы | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения |
| 22. | Обеспечение повышения квалификации руководителя общеобразовательной организации, всех категорий педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО | Март - август, 2023 г | Администрация школы | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 23. | Участие МБОУ СОШ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль, 2023 г. | Администрация школы | Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 24. | Участие руководителя МБОУ СОШ в оперативных совещаниях и собеседованиях для управленческих команд по вопросам готовности к введению ФГОС СОО | Март-август, 2023 г. | Администрация школы | Контроль готовности к введению ФГОС |

5

| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Обеспечение информирования родителей, общественности о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, об успешных практиках через родительские собрания. | В течение всего периода | Администрация школы | Получена информация о правах и возможностях, предоставляемых при реализации ФГОС. |
| 26. | Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ | Февраль 2023, далее постоянно | Администрация школы, технический специалист | Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества |

6